## Sprintplanning
Nombre del proyecto | GVVI
Gerente del proyecto | Miguel Donoso
Equipo de desarrollo | Miguel Donoso / Diego Canales
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final
Sprint #1 "Inicio"
Presentancion del proyecto | Miguel Donoso / Diego Canales | Alta | Completado | 2024-09-01 | 2024-09-01
Informe Ejecutivo | Miguel Donoso / Diego Canales | Alta | Completado | 2024-09-02 | 2024-09-11
Definicion del Proyecto APT | Miguel Donoso / Diego Canales | Media | Completado | 2024-09-02 | 2024-09-03
Reunion con el cliente | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-09-01 | 2024-09-01
Requerimientos para el proyecto | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-09-02 | 2024-09-15
Mockups | Miguel Donoso | Baja | Completado | 2024-09-02 | 2024-09-15
Inicio y planificacion de requerimientos | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-09-15 | 2024-09-14
Epicas del proyecto | Diego Canales | Media | Completado | 2024-09-02 | 2024-09-11
Sprint #2 "Desarrollo"
Diario Reflexion 2.1 | Miguel Donoso / Diego Canales | Media | Completado | 2024-09-25 | 2024-10-15
Guia Estudiante desarrollo proyecto APT 2.4 | Diego Canales | Media | Completado | 2024-09-25 | 2024-10-15
Requerimientos funcionales y no funcionales | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-09-01 | 2024-10-15
Historias de usuario | Miguel Donoso | Media | Completado | 2024-09-01 | 2024-10-15
Documento de requerimientos de Software | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-09-15 | 2024-10-15
Plan de proyecto | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-09-15 | 2024-10-15
EDT | Diego Canales | Media | Completado | 2024-09-15 | 2024-10-18
ERS | Diego Canales | Media | Completado | 2024-10-15 | 2024-10-18
Diagramas de actividad | Diego Canales | Media | Completado | 2024-10-18 | 2024-10-20
Modelo de procesos | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-10-18 | 2024-10-20
Inicio y registro de usuario | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-09-24 | 2024-09-30
Pagina de recuperacion de cuenta | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-09-29 | 2024-09-30
Base de datos de la pagina | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-09-15 | 2024-10-15
CRUD | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-09-15 | 2024-10-17
Sprint #3 "Cierre"
Plan de pruebas | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-07 | 2024-11-25
Implementación de roles y funciones acordes | Miguel Donoso | Alta | Iniciado | 2024-11-07 | 2024-11-25
[Vista] Landing Page | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-11-07 | 2024-11-07
[Vista] Pagina de Ingreso | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-11-07 | 2024-11-07
[Vista] Sistema de publicacion de noticias | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-11-01 | 2024-11-07
Visualización de Noticias publicadas | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-11-01 | 2024-11-07
Dashboard (Administracion/Usuario) | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-11-01 | 2024-11-20
Solicitud y emisión de certificados | Miguel Donoso | Alta | Completado | 2024-11-01 | 2024-11-20
Manual de usuario | Diego Canales | Media | Completado | 2024-11-01 | 2024-12-15
Control y seguimiento | Miguel Donoso / Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-07 | 2024-11-25
Rendimiento | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-07 | 2024-12-10
Analisis y monitoreo | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-07 | 2024-12-11
Verificaciones de seguridad | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-08 | 2024-12-12
Revision final | Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-08 | 2024-12-13
Marcha Blanca | Miguel Donoso / Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-20 | 2024-12-15
Lanzamiento | Miguel Donoso / Diego Canales | Alta | Completado | 2024-11-25 | 2024-12-15

## Epicas
Épicas del proyecto
ID | Épicas
E1 | Presentacion inicial del proyecto
E2 | Gestion de usuarios y roles
E3 | Comunicacion
E4 | Gestion de documentos
E5 | Reuniones con el cliente
E6 | Reuniones con el equipo de trabajo
E7 | Documentacion con los requerimientos
E8 | Levantamiento de los requerimientos
E9 | Creacion de vistas de los requerimientos
E10 | Documentacion final del proyectos y requerimientos
E11 | Presentacion por strint del proyecto
E12 | Desarrollo del proyecto

## Requerimientos
Requerimientos Funcionales
N° | Nombre | Descripción
R1 | Gestion de usuarios | Los usuarios tendran diferentes roles para asi acceder a diferentes funciones.(admin, usuario normal, usuario publico).
| Auntentificacion de usuario | Mediante cuentas de usuario y contraseña podran acceder a sus cuentas.
| Inscripcion de vecinos | Se podran inscribir vecinos para poder acceder a las juntas de vecinos.
| Sistema de eventos | Se guardaran los eventos futuros para la notificacion de cada usuario al cual lo requiera saber.
| Sistema de notificaciones | Se les notificara a cada usuario de la pagina una notificacion con noticias y/o cambios de eventos en la plataforma mediante correo o notificacion en sus plataformas
| Gestion de documentacion | Todos los usuarios con los roles requeridos podran descargar los certificados que requieran sobre la junta de vecinos.
| Informacion de noticias | Los usuarios con el rol podran compartir noticias mediante links a traves de la pagina para que los demas usuarios puedan verlas.
| Manejo y postulacion a poyectos vecinales | Los vecinos podran postular y manejar estas mismas cuando hagan uso de la funcion en la pagina
Requerimientos No Funcionales
N° | Nombre | Descripción
R1 | Rendimiento de la pagina | La pagina debe estar sujeta a un buen rendimiento de carga para no generar malestar entre los usuarios que la usen.
R3 | Compatibilidad de plataformas | La pagina debe ser responciba para los usuarios que quieran ingresar a travez de cualquier objeto tecnologico con acceso a internet.
R4 | Soporte de alto flujo de usuarios | La pagina debe soportar un flujo creciente de usuarios y de datos sin comprometer el rendimiento de la pagina
R5 | Usabilidad | Los usuarios que ingresen a la pagina tienen que tener una interfaz de usuario intiutiva y facil de entender para agilizar los procesos y hacer un buen uso de las funciones de la pagina.
R6 | Seguridad | La pagina debe ser capaz de autentificar y cifrar los datos de la totalidad de los usuarios para no comprometer la informacion.